## Gantt v4
Carta Gantt Programa Andes Digital — versión 4 — actualizada 22-09-2026 (FICTICIO)
EDT | Nombre de tarea | Responsable | Comienzo | Fin | % completado | Predecesoras | Hito
0 | GESTIÓN
0.1 | Kickoff del programa | Jefa de Programa | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 100% |  | Sí
0.2 | Cierre y transición a operación | Jefa de Programa | 2027-04-16 | 2027-05-15 | 0% | 4.1;3.2;3.3 | No
1 | ERP
1.1 | Levantamiento de procesos | Andrés Muñoz | 2026-06-02 | 2026-07-15 | 100% | 0.1 | No
1.2 | Configuración del ERP | Andrés Muñoz | 2026-07-16 | 2026-10-15 | 55% | 1.1 | No
1.3 | Migración de datos | Andrés Muñoz | 2026-10-16 | 2026-12-15 | 0% | 1.2 | No
1.4 | ERP en producción | Andrés Muñoz | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 0% | 1.3 | Sí
2 | APP DE DESPACHO
2.1 | Diseño UX de la app | Tomás Fuentes | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 100% | 0.1 | No
2.2 | Desarrollo app móvil | Tomás Fuentes | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 30% | 2.1 | No
2.3 | Piloto en terreno (20 choferes) | Marcela Rojas | 2026-12-01 | 2027-01-15 | 0% | 2.2 | No
3 | INTEGRACIÓN Y BI
3.1 | Diseño de integración | Andrés Muñoz | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 40% | 1.1 | No
3.2 | Desarrollo de integraciones | Andrés Muñoz | 2027-01-16 | 2027-03-15 | 0% | 1.4;2.3 | No
3.3 | Tableros BI | Andrés Muñoz | 2027-02-01 | 2027-04-15 | 0% | 3.1 | No
4 | PORTAL DE CLIENTES
4.1 | Portal de clientes | Tomás Fuentes | 2027-01-04 | 2027-04-30 | 0% | 3.1 | No