## Resumen
PEP — Planilla de Estado del Programa Andes Digital (FICTICIO)
Celdas en azul = datos de entrada. Celdas en negro = fórmulas (no editar).
| Período (AAAA-MM) | 2026-08
| Fecha de corte | 2026-08-31
| Estado general | Amarillo
| Comentario del mes | Atraso en configuración del ERP por plan de cuentas. Enmienda E01 firmada.
| Avance plan total | 27.4%
| Avance real total | 27.25%
| Desviación (pts) | -0.15%
| Presupuesto vigente (CLP) | 895000000
| Gasto acumulado (CLP) | 267000000
| % ejecución presupuestaria | 29.83%

## Avance
Avance por subproyecto
Código | Subproyecto | Peso | Avance plan | Avance real | Desviación | Avance ponderado | Estado | Comentario
SP0 | Gestión | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | Verde | Se mide al cierre
SP1 | ERP | 40% | 46% | 40% | -6% | 16% | Amarillo | Atraso por plan de cuentas
SP2 | App de despacho | 25% | 36% | 45% | 9% | 11.25% | Verde | Desarrollo adelantado
SP3 | Integración y BI | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | Verde | Inicia en septiembre
SP4 | Portal de clientes | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | Verde | Incorporado por E01
| Total programa | 100% | 27.4% | 27.25% | -0.15% | 27.25%
Note on C4: Peso de cada subproyecto en el avance total. Definido al inicio del programa.

## Presupuesto
Ejecución presupuestaria (CLP)
Código | Subproyecto | Presupuesto vigente | Gasto acumulado | % ejecución | Saldo
SP0 | Gestión | 45000000 | 12000000 | 26.67% | 33000000
SP1 | ERP | 360000000 | 150000000 | 41.67% | 210000000
SP2 | App de despacho | 220000000 | 95000000 | 43.18% | 125000000
SP3 | Integración y BI | 180000000 | 10000000 | 5.556% | 170000000
SP4 | Portal de clientes | 90000000 | 0 | 0% | 90000000
| Total | 895000000 | 267000000 | 29.83% | 628000000
Note on D4: Insumo manual: lo informa Control de Gestión cada mes.