## Resumen
Control presupuestario — Programa Logística Integrada (CLP)
Resumen por subproyecto calculado con fórmulas desde la hoja Detalle.
Subproyecto | Vigente | Comprometido | Real | Disponible | Ejecutado | Estimado al término | Desviación | Contingencia vigente | Contingencia base
PROGRAMA
sp1
sp2
sp3
Total programa

## Detalle
Detalle por subproyecto y cuenta (CLP)
Fórmulas sobre las hojas de datos. Azul = por gastar estimado (editable para simular). La fuente son los CSV de presupuesto/.
Subproyecto | Cuenta | Base | Modificaciones | Vigente | Comprometido | Real | Disponible | Ejecutado | Por gastar | Estimado al término | Desviación
PROGRAMA | GESTION
PROGRAMA | CONTINGENCIA
sp1 | LICENCIAS
sp1 | RRHH
sp1 | CONTINGENCIA
sp2 | EQUIPOS
sp2 | RRHH | [7 empty] | 110000000
sp3 | RRHH
sp3 | CONTINGENCIA

## Presupuesto
subproyecto | cuenta | descripcion | monto_base | documento
PROGRAMA | GESTION | Oficina del programa | 40000000 | C00
PROGRAMA | CONTINGENCIA | Contingencia del programa | 60000000 | C00
sp1 | RRHH | Consultores ERP | 300000000 | C00
sp1 | LICENCIAS | Licencias ERP | 150000000 | C00
sp1 | CONTINGENCIA | Contingencia ERP | 30000000 | C00
sp2 | RRHH | Desarrollo de la app | 250000000 | C00
sp2 | EQUIPOS | Dispositivos para choferes | 60000000 | C00

## Modificaciones
id | fecha | tipo | documento | subproyecto | cuenta | monto | motivo | aprobado_por
M-01 | 2026-08-20 | enmienda | E01 | sp3 | RRHH | 180000000 | Incorpora el Portal de clientes | Partes (E01)
M-02 | 2026-08-20 | enmienda | E01 | sp3 | CONTINGENCIA | 20000000 | Contingencia del Portal | Partes (E01)
M-03 | 2026-09-10 | contingencia | ACTA-05 | sp1 | CONTINGENCIA | -25000000 | Migración de datos más compleja | Comité
M-03 | 2026-09-10 | contingencia | ACTA-05 | sp1 | RRHH | 25000000 | Migración de datos más compleja | Comité
M-04 | 2026-09-15 | contingencia | ACTA-06 | PROGRAMA | CONTINGENCIA | -40000000 | Refuerzo del equipo de la app | Comité
M-04 | 2026-09-15 | contingencia | ACTA-06 | sp2 | RRHH | 40000000 | Refuerzo del equipo de la app | Comité

## Gastos
fecha | subproyecto | cuenta | tipo | monto | documento | proveedor | descripcion
2026-06-30 | PROGRAMA | GESTION | real | 15000000 | F-100 | Consultora | Oficina del programa jun-sep
2026-09-30 | sp1 | RRHH | real | 240000000 | F-201 | Consultora | Consultores ERP jun-sep
2026-07-15 | sp1 | LICENCIAS | real | 150000000 | F-202 | Proveedor ERP | Licencias
2026-10-01 | sp1 | RRHH | comprometido | 70000000 | OC-310 | Consultora | Consultores ERP oct-ene
2026-09-30 | sp2 | RRHH | real | 200000000 | F-301 | Consultora | Desarrollo app jun-sep
2026-10-05 | sp2 | RRHH | comprometido | 60000000 | OC-320 | Consultora | Desarrollo app oct-nov
2026-09-30 | sp3 | RRHH | real | 20000000 | F-401 | Consultora | Diseño del portal